|  | УТВЕРЖДЕН Решением педагогического совета МДОАУ № 17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | 20.01.2014г. | № | 3 |

План мероприятий   (дорожная карта)

«Изменения, направленные на повышение эффективности дошкольного образования в МДОАУ № 17»

- Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

  - 1.1. Основные направления

МДОАУ № 17 имеет 11 групп, которые  посещают 272 ребенка.

За пять лет планируется реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения города Белогорск:

- создание групп раннего возраста по присмотру и уходу;

- создание дополнительных мест через развитие вариативных форм дошкольного образования ( групп кратковременного пребывания детей );

-  создание на базе логопедических групп логопунктов.

Планируется повышение качества услуг в дошкольном образовании через:

- привлечение квалифицированных молодых специалистов и поощрение высокого качества образования стажистов  путем повышения размера заработной платы за счет стимулирующих выплат;

- систему курсовой подготовки и переподготовки кадров, роста количества работников, имеющих  высшее педагогическое образование;

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает:

- разработку критериев заключения и пролонгирования контрактов с педагогическими работниками.

  - 1.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, запланированных в п.1.1., позволит увеличить количество мест воспитанников, охваченных вариативными формами дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает введение ФГОС, программ, соответствующих требованиям ФГОС и одновременное развитие системы стимулирования педагогических работников.

Введение эффективного контракта позволит привлечь в систему квалифицированных специалистов, что будет способствовать повышению качества дошкольного образования.

  - 1.3. Основные характеристики  дошкольного образовательного учреждения

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Численность детей в возрасте 1.5-7 лет с учетом роста показателей рождаемости | чел. | 248 | 252 | 272 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 2 | Охват детей дошкольным образованием с учетом детей в возрасте до 1,5 лет | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Создание дополнительных мест в МДОАУ в том числе: | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | создание логопунктов на базе логопедических групп | кол-во групп |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 | за счет групп кратковременного пребывания детей | кол-во групп | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3.3 | за счет открытия групп по присмотру и уходу за детьми | кол-во групп | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Кол-во детей, получающих дошкольное образование во всех группах | чел. |  |  | 272 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Численность работников дошкольного учреждения, всего | чел. | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 5.1 | в том числе численность педагогических работников | чел. | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 6 | Количество воспитанников, в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 |

  - 1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

  - дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода

  - к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг и оценка эффективности реализации программы развития дошкольного образовательного учреждения | 2014 - 2018 годы | Администрация МДОАУ | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе – 100% |
| 1.2 | Создание дополнительных мест в образовательном учреждении, а также развитие вариативных форм дошкольного образования | 2014 - 2018 годы | Администрация МДОАУ | Создание 58 дополнительных мест в дошкольном образовательном учреждении за счет развития вариативных форм дошкольного образования |
| 1.2.1 | Анализ информации по результатам мониторинга предписаний надзорных органов | 2014 - 2018 годы | Администрация МДОАУ | Минимизация регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении 100-процентного качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014 - 2018 годы | Администрация МДОАУ | Количество педагогических и руководящих работников, обученных на курсах по ФГОС дошкольного образования – 100 % |
| 2.1.1 | Разработка и утверждение локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | 2014 год | Администрация МДОАУ | Локальный акт, обеспечивающий введение и реализацию ФГОС дошкольного образования |
| 2.1.2 | Обеспечение актуализации образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | 2014 - 2016 годы | Администрация МДОАУ | Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в соответствии с ФГОС |
| 2.2 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | 2014 - 2018 годы | Администрация МДОАУ | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, имеющих педагогическое образование, до 100%, прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению до 100%, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 2.3 | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования | 2014 год | Администрация МДОАУ | Наличие в 100% дошкольных образовательных учреждений утвержденных должностных инструкций педагога дошкольного образования |
| 2.3.1 | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | 2014- 2018 годы | Администрация МДОАУ | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению – 100%, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 2.4 | Разработка инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольном учреждении | 2014год | Администрация МДОАУ | Локальный акт, утверждающий примерный порядок проведения оценки качества в дошкольном учреждении |
| 3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение разработки и внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждения дошкольного образования | 2014 год | Администрация МДОАУ | Достижение среднемесячной заработной платы пед-ких работников муниципальных учреждений дошкольного образования до уровня средней заработной платы в общем образовании области – 100 % |
| 3.2 | Обеспечение разработки требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими работниками учреждения дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности | 2014 год | Администрация МДОАУ | Утвержденные требования к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников учреждений дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности |
| 3.3 | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников учреждения дошкольного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2014-2018 годы | Администрация МДОАУ | Достижение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования уровня средней заработной платы в общем образовании области – 100 %. |
| 3.4 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | 2013 - 2018 годы | Администрация МДОАУ | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования – 80% по результатам соцопросов |
| 3.4.1 | Проведение информационной разъяснительной работы в трудовом коллективе, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и т.д. | 2014 - 2018 годы | Администрация МДОАУ | Количество ежегодных информационных встреч в трудовом коллективе, публикаций в средствах массовой информации, семинаров и других мероприятий – не менее 4 в год |
| 3.4.2 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования | 2015 и 2017 годы | Администрация МДОАУ | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования до 80% по результатам соцопросов |

  - 1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Годы |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольного учреждения, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, % | - | - | 30,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | Во всех дошкольных образовательных учреждениях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес дошкольного образовательного учреждения где деятельность руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | В 100% МДОАУ будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных учреждений |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательного учреждения дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Амурской области, % | 100 26 974 тыс. руб.) | 100 38 523 тыс. руб.) | 100 51 815 тыс. руб.) | 100 111 992 тыс. руб.) | 100 124 859 тыс. руб.) | 100 138 239 тыс. руб.) | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования области на 100 % |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образовательного учреждения, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников МДОАУ, % | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 100 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников МДОАУ составит до 100% |
| 6.1 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образовательного учреждения, прошедших курсы повышения квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников, % | 70,0 | 72,0 | 74,5 | 76,0 | 78,5 | 100 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников составит 100% |