Утвержден

Педагогическим советом

МДОАУ № 17

от 20 января 2014 г.   № 3

План основных мероприятий

(«дорожная карта»)

«Изменения, направленные на повышение эффективности

Образования в связи с  введением федерального государственного

образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО) в МДОАУ № 17»

Цель: создание системы организационно – управленческого, методического и материально-технического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОАУ № 17

Задачи:

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в МДОАУ.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Подготовить  материально-техническую базу введения  ФГОС ДО.

Целевая  группа  участников:  заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХЧ, педагогические работники  МДОАУ, родители (законные представители) воспитанников МДОАУ.

Ожидаемые результаты:

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное   планирование работы в данном направлении.

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Созданы материально-технические условия введения ФГОС ДО.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе | январь 2014 | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о рабочей группе. |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | февраль 2014 | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии требованиям ФГОС ДО Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к сети интернет | Январь 2014 | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Протоколы методических совещаний |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 5 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Протоколы и материалы семинаров |
| 6 | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение 2014-2015 года все педагоги | Заместитель заведующего по ВМР | Листы регистрации, программы семинаров |
| 7 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | Март 2014 Обновление информации в течение года | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 8 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО в сентябре 2013 года | Октябрь – ноябрь 2013 | Заместитель заведующего по ВМР | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО. |
| 9. | Участие педагогов в городских методических объединения | В течение года по плану городских МО | Заместитель заведующего по ВМР | Листы регистрации, программы МО |
| 10 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | До мая 2014 | Заместитель заведующего по ВМР | Аналитическая справка |
| 11 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования (по примерной программе) | В течение 2014 года | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 12 | Организация совместных мероприятий с «СОШ № 5» - составление плана взаимодействия на 2014-2015 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО | Август-май 2014-2015г. | Заместитель заведующего по ВМР ь | План преемственности с «СОШ №5», материалы совместных мероприятий |
| 13 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования Создание (корректировка графика аттестации педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО | Январь 2014г Обучиться всем до 01.01.2016г Аттестация на высшую и первую категории | Заместитель заведующего по ВМР | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». |
| 14 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 15 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения, в том числе и самообразование | В течение 2014-2015года в соответствии с планом | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 16 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Администратор сайта Заведующий Зам.зав.по ВМР | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |
| 17 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану взаимодействия | Педагоги ДОУ Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 18 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Педагоги ДОУ Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях. |
| 19 | Методическое объединение педагогов города на базе ДОУ на тему «Изучаем ФГОС ДО» | Февраль 2014 | Заместитель заведующего по ВМР Педагог-психолог | Изучение педагогами ДОУ ФГОС ДО Подготовка презентации Подготовка интерактивной игры Подготовка буклета |
| 20 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Апрель 2014 | Заместитель заведующего по ВМР | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 21 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). | Май 2014 | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. |
| 22 | Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников | По мере выхода нового положения | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников |
| 23 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. | Май 2014 | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 2013/2014 учебный год |
| 24 | Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО (Устав, локальные акты, Положения, должностные инструкции, | В течении 2014-2015 года | Заведующий | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО. |
| 25 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014 | Руководитель творческой группы | Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний |
| 26 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности образовательного процесса | Поэтапно | Заведующий Заместители | Информационная справка |
| 27 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Обсуждение и утверждение основной образовательной программы дошкольной организации | Март – май 2014 Август 2014 | Заместитель заведующего по ВМР Рабочая группа | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему Создание основной общеобразовательной программы |
| 28 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Май 2014 | Заместитель заведующего по ВМР | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный год Протокол педагогического совета |
| 29 | Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО , в том числе и по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий. | В течение 2014-2015 года | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Практико- ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы |
| 30 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО. | В течение года | Администратор сайта Педагоги ДОУ Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Наполнение и своевременное обновление раздела на сайте ДОУ. |
| 31 | Подготовка к проектированию и разработке программы развития дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Обсуждение и утверждение программы развития дошкольной организации |  |  |  |